附件三

2012年国家自然科学基金项目申报过程中

青年科技骨干强化团工作措施

2012国家自然科学基金项目申请在即,为了扎实做好山东财经大学国家自然科学基金申报工作，有效地组织科研人员积极参与，提高申报质量，现以申报国家自然科学基金为目标组织成立青年科技骨干强化团，并采取以下工作措施。

一、组建强化团

以申报国家自然科学基金为目标组织成立青年科技骨干强化团，凡有意申请2012国家自然科学基金项目的在校青年骨干均可优先推荐成为强化团第一批队员。

二、组织动员

国家自然科学基金项目申报动员，对参与2012国家自然科学基金项目申报的青年骨干，组织青年科技骨干强化团申报2012年国家自然科学基金项目专题会议，布置申报工作，广泛宣传，重点引导，学科布局，精炼题目。

三、编写《申报指南》

编撰《山东财经大学2012年国家自然科学基金项目申报指南》，将申报注意事项、成功申报者的申请书、2012年（或2011年）相关申报指南等内容集结成册，印刷配送给青年科技骨干强化团成员。

四、经验介绍

针对我校主流申报学科（管理科学部、信息学科部、数理科学部等）邀请校内外成功申请到国家自然基金面向项目和青年项目的申报者，介绍其申报经验和研究体会。

五、学院组织选题论证会

二级学院或学科部组织国家自然基金申请书选题初步论证会。计算机科学与技术学院、数学与数量经济学院组织全校属于信息科学部和数理科学部的申请书选题论证会。委托管理科学与工程学院、工商管理学院、财政税务学院各学院行政负责人组织全校申报管理科学与工程、工商管理、宏观管理与政策各方向选题论证会。

六、专家辅导

1.邀请国家自然基金委管理部、信息科学部专家做专题辅导报告。

2.组织省内外专家审阅青年科技骨干强化团成员申报的2012国家自然科学基金项目申报书。

青年科技骨干强化团工作实施计划

| 序号 | 措施 | 时间安排 | 地点 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组建青年科技骨干强化团 | 2011.11.25-12.15 | 校本部 | 组建申报队伍 |
| 2 | 编撰《山东财经大学2012年国家自然科学基金项目申报指南》 | 2011.11.21-12.09 | 校本部 | 1.申报指南 2.申报范本 3.注意事项 |
| 3 | 强化团申报2012年国家自然科学基金项目专题会议 | 2011.12.23-12.24 | 待定 | 1.布置申报工作 2.申报经验交流 3.国家基金专家讲座 |
| 4 | 二级学院或学科部申请书选题论证会 | 2012.1.5-1.15 | 校本部 | 1.举办各学科申请书选题论证会 2.邀请校内专家对申请题目和研究内容的科学性和可行性论证 |
| 5 | 专家评阅 | 2012.1.30-2.28 | 校本部 | 1.专家评阅申请书，提出修改意见 2.个人修改 |
| 6 | 形式审查 | 2012.3.1-3.10 | 校本部 | 科技处形式审查 |
| 7 | 集中申报 | 2012.3.11-3.15 | 北京 | 1.网上申报 2.纸质申报 |